***Zápisnica 4 a 5/2017 z rokovania Občianskeho výboru MsČ Černová***

 ***Dňa : 14.9.2017 a 13.10.2017***

*A. Otvorenie a privítanie členov a pozvaných hostí poslancom MsZ Patrikom Habom*

*B. Schválenie programu rokovania s uvedenými bodmi:*

1. ***Príprava celonárodnej spomienky na 110. výročie Černovskej tragédie.***

*-          Obhliadka priestorov KD, otočky MAD, ul. A. Hlinku a cintorína potrebných pre podujatie*

*-          Finálna nominácia dvoch občanov Černovej ocenených cenou Andreja Hlinku*

*-          Podrobný program osláv a jeho organizácia*

*-          Investičné akcie (cintorín, oprava humna, vstupná „slavo –brána“...)*

*-          Dobrovoľníci počas podujatia, výzdoba, organizácia dopravy*

*-          Plán a termín  ďalšieho rokovania a dobrovoľnej brigády pred oslavami*

*- výber pozvaných hosti pre pozvánky*

*- prezentácia spomienky, pozvánky, videoupútavka*

*-          farská rada a stretnutie s pánom farárom z pohľadu príprav v kostole a na cintoríne*

*-          Diskusia a úlohy*

*C. Rokovanie podľa schváleného programu:*

***bod č. 1***

*Predseda OV MsČ Patrik Habo informoval*

* *celonárodná spomienka černovskej tragédie sa bude konať od 27. do 29. 10. 2017(program v prílohe)*
* *piatok 27. 10. 2017 - odborná konferencia Kino Kultúra Ružomberok a 28. - 29. 10 program v Černovej*
* *organizátor mesto Ružomberok pod záštitou prezidenta republiky a predsedu vlády SR*
* *Pracovná skupina pod vedením primátora sa pravidelne stretáva a pripravuje program (za Černovú sa zúčastňujú Patrik Habo a Vladimír Lajčiak)*
* *obhliadka priestorov sa konala a pripravili sa miesta pre „slávobránu a parkovanie hosti“ (tribúna, slavo - brána, pomník okolie kostola a dom Andreja Hlinku)*
* *OV hlasoval a určil dvoch ocenených cenou A. Hlinku, budú ocenení na slávnostnej akadémii v sobotu 28. 10. 2017*
* *Predseda informoval o podrobnom programe osláv (Piatok –Nedeľa, v prílohe)*
* *Všetky plánované opravy a drobné investície súvisiace s priestorom KD, ul. Andreja Hlinku, domu AH, školy, cintorínu a kostola sú ukončené. (komplexné vymaľovanie interiéru KD, obnova a čistenie pomníkov, parkové ú*
* *pravy, obnova drevených plôtikov na ul. Andreja Hlinku, fasáda na dome AH, kompletná rekonštrukcia strechy na historickom humne pred KD, oplotenie na oboch cintorínoch, nátery lavičiek a stĺpov, oprava chodníkov a žľabov.*
* *Počas podujatia budú s OV spolupracovať cca 15-ti dobrovoľníci označení v určených tričkách, černovskí hasiči, ZŠ AH aj sprievodca v dome Andreja Hlinku.*
* *Termín ďalších stretnutí pre kontrolu úloh je: 13. 10. 2017 o 18. 30 hod a pondelok 23. 10. 2017 o 18. 30 hod*
* *Termín dobrovoľnej brigády OV čistenia ulíc a okolia KD, cintorína a kostola je stredu 25. 10. 2017 o 14 00. hod (výzdoba a úprava terénu slávobrány)*

***bod č. 2 Úlohy a uznesenia***

*Poslanec za MsČ Černová Patrik Habo je zodpovedný za tieto úlohy:*

* *Postaviť vstupnú slávobránu medzi humnom a KD*
* *Osloviť cca 15 dobrovoľníkov -*
* *Spustiť studne na ul. A. Hlinku*
* *zverejniť na internetovej stránke Černovej plagát, program na hovorenú upútavku na  celonárodnú spomienku*
* *zariadiť výzdobu ulíc A. Hlinku a Pri Váhu, školy, KD a cintorína zástavami*
* *prekontrolovať osvetlenie na cintoríne*
* *vyčistiť pamätnú tabuľu na KD*
* *dokončiť strechu historického humna, zabezpečiť náter, lavičku a oznamovaciu tabuľku o mieste tragédie*
* *doplniť do programu modlitbu pri pomníku martýrov a hudobný sprievod dychovkou pri sprievode ulicou AH*
* *venček od OV na KD*
* *zabezpečiť odklon a presmerovanie dopravy MAD aj osobná doprava (sobota 28 .10. 2017)*
* *stretnúť sa s L. Kraftom a doriešiť všetky uzavretia vstupov na ul Andreja Hlinku*
* *zariadiť uzavretie vstupov ku KD formou mestskej polície doplniť uzavretie*
* *zariadiť písomné pozvánky pre vybraných OV černovcov, rodákov a hostí*
* *na odbornú konferenciu zabezpečiť černovskú zem, k aktu uvedenia knihy s cintorína.*
* *Zariadiť sprievodcov do domu a pred pred školu*
* *Zabezpečiť otvorenie ZŠ s možnosťou obhliadky a návštevy budovy*
* *Dohodnúť priestory na prezliekanie a občerstvenie pre účinkujúcich (KD a škola)*
* *Pozvať na najbližšie stretnutie širší organizačný vybor*
* *S mestom dohodnúť množstvo a termín zabezpečenie občerstvenia (recepcia - sobota aj nedeľa večer*
* *Zabezpečiť zástavy a držiak na zástavy na KD*
* *Pripraviť stôl v KD na predaj tematických kníh (sobota 29. 10. 2017)*
* *Dohodnúť osobné stretnutie s pánom farárom v zložení Lajčiak, Záhorec, Habo ohľadom priprav osláv v kostole a na cintoríne*
* *Zabezpečiť kroje pre deti ZŠ .*
* *Zabezpečiť odburinenie dlažby pred pomníkom a kaplnkou, odfrézovanie pňa po lipe, vykosenie a orezanie ozdobných stromov Vyzbierať staré vence .*
* *Dohodnúť réžiu a kultúrny program v nedeľu pred divadlom*
* *Preparkovať auta z ulice A.Hlinku počas osláv, predovšetkým v sobotu 29.10.2017*
* *Zabezpečiť tabuľku na označenie historického humna a expozície AH*
* *Podkovanie celebrantom a kytice po omši*
* *Úprava okolia kaplnky v spodnom cintoríne (pomoc s dopravou a manipuláciou kameňov).*
* *Vizitky s logom pre organizátorov a trička pre pomocníkov*

*Zapísal:* ***PaedDr. Richard Buroš*** *Overil:* ***Patrik Habo,*** *predseda OV MsČ*

*V  Černovej, 29.9.2017 a 14.10.2017*

*Zúčastnení členovia OV a pozvaní : P. Habo, V. Lajčiak, K. Kováčová, R. Buroš, D. Schnierer, P.Bačkor, Pavol Bačkor, Janka Pavelková, zástupcovia DHZ ,Tomáš Bačkor ,Katarina Kováčová ml .*